西区关于省生态环保督察“回头看”反馈意见整改任务

（序号十三）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 十三 | 农村生活垃圾处理欠账较多。农村和城乡结合部人居环境问题还很突出，仍存在垃圾乱倒、粪土乱堆、畜禽乱养等现象，农村卫生“死角”“盲区”亟待破除。伊通县大孤山镇欢欣岭村有多处生活垃圾、畜禽粪便和建筑垃圾堆放在路边、废弃砂坑。欢欣岭水库西山的废弃砂坑内，长期堆放大量生活垃圾，面积达500平方米，深度约3米，生活垃圾中夹杂废弃医疗针剂瓶，存在污染土壤及地下水隐患。 | 1.完善村屯生活垃圾处理机制。  2.加强村屯环境整治。  3.完善生活垃圾、畜禽粪污治理相关制度。  4.加大对养殖户粪污处理情况排查。 | 1.建立村屯保洁员队伍并完善相关配套制度。  2.加强农村环境保护工作宣传力度。为解决农村人居环境“脏乱差”问题，制定下发《铁西区农村人居环境整治村庄清洁行动重点任务责任分工》《铁西区农村环境卫生整治工作宣传方案》《铁西区农村人居环境整治保洁员聘用管理方案》等10个文件，全面铺开生活垃圾“村收集、区转运、市处理”模式，在平西乡共投放422个钩臂式垃圾箱，并以户为单位配备了保洁员，实现了农村垃圾定点投放、日产日清。  3.对全乡养殖户摸底排查，建立台账。  4.平西乡政府安排环保工作人员包保到村，加强对散养畜禽管理。 | 1在铁西区平西乡20个行政村建立保洁员队伍与保洁员签订聘用合同，制定《平西乡农村保洁员管理制度（2021年试行）》。  2.铁西区农业农村局制定下发《铁西区农村人居环境整治村庄清洁行动重点任务责任分工》《铁西区农村环境卫生整治工作宣传方案》《铁西区农村人居环境整治保洁员聘用管理方案》等10个文件，铁西区住建局对20个村屯按照城区标准进行保洁，日常使用12台钩臂车、422个垃圾箱、3台压缩车，日清理垃圾25吨，清运垃圾采取密闭式运输，实现城乡结合部常态化保洁，生活垃圾日产日清，全面提升城乡保洁水平。  3.铁西区平西乡制定《平西乡规模以下畜禽养殖粪污2021年度专项整治方案》.针对农村生活垃圾处理问题铁西区平西乡制定了《2021年度平西乡农村生活垃圾整理实施方案》、《2021年度平西乡政府领导及科室路长制工作包村网格表》、《平西乡路长制工作制度》、《平西乡环境综合治理方案》，并在2021年4月对20个行政村养殖户养殖、防疫情况进行排查。  4.平西乡建立平西乡畜禽养殖粪污专项整治领导小组，安排环保工作人员包保到村，加强对散养畜禽管理。 |