铁西区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改

任务（序号三十）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 三十 | 一些地方减化肥控农药数据不实。 | 持续推进化肥农药减量工作，如实填报数据。　　　　　　 | 1.在市农业农村局组织下开展化肥使用情况调查测算自查工作。同时，对农业技术人员、合作社、种植大户开展农药、化肥减量技术培训。2.严格落实《吉林省化肥使用情况调查测算办法(试行)》 《吉林省农药使用情况调查测算办法(试行)》,2022年8月底前，督促乡、村对农民合作社、种粮大户、一般农户使用农药、化肥情况进行调查核算，完成化肥农药使用情况调查测算工作，确保填报数据详实。3.2022年12月底前,农业农村局组织乡政府配合市农业农村局向合作社、种植大户推广测土配方施肥、化肥减量增效、农药减量控害、有机肥施用、保护性耕作、新药械应用等黑土地保护政策和技术,指导农民科学施肥用药，引导农户减少化肥农药使用量。 | 1.铁西区农业农村局对农业技术人员、合作社、种植户等开展了农药、化肥减量技术培训2.铁西区农业农村局制定铁西区农药化肥减量工作实施方案，开展农药使用情况调查测算，调查一个乡镇，30个对象，同时启动农药包装废弃物回收工作。3.铁西区农业农村局组织了化肥农药减量及农膜、棚膜回收培训班，同时开展了宣传活动，面向广大农民=宣传了黑土地保护的政策和技术，指导农民科学种田，科学施肥。 |